## 周报总览
混凝土浇筑旁站每周抽查汇总报告
生成时间：2026-06-22 02:02:22
规则来源：示例项目_阳光花园二期\inspection_rules.json
一、总体情况
总记录数 | 16
合格记录数 | 2
问题记录数 | 14
资料合格率 | 12.5%
累计问题数 | 24
严重问题数 | 2
重要问题数 | 18
一致性冲突记录 | 7
未匹配清单数 | 2
二、整改闭环统计（与上周对比）
指标 | 数值
上周问题总数 | 24
本周问题总数 | 24
✅ 已整改关闭 | 0
🟧 仍未整改 | 19
🟩 本周新增 | 0
🟥 标记整改但仍存在 | 5
整改关闭率 | 0.0%
二-A、标记整改但仍存在 - 按楼栋分布
楼栋 | 项数
5号楼 | 4
1号楼 | 1
二-B、仍未整改 - 按楼栋分布
楼栋 | 项数
1号楼 | 8
3号楼 | 5
2号楼 | 4
5号楼 | 2
三、楼栋问题排行
排名 | 楼栋 | 记录数 | 问题记录数 | 问题总数 | 严重问题数 | 合格率
1 | 1号楼 | 7 | 6 | 9 | 1 | 14.3%
2 | 5号楼 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0.0%
3 | 3号楼 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0.0%
4 | 2号楼 | 3 | 2 | 4 | 0 | 33.3%
4、监理员问题排行
排名 | 监理员 | 记录数 | 问题记录数 | 问题总数
1 | 李四 | 5 | 4 | 9
2 | 赵六 | 5 | 4 | 7
3 | 张三 | 4 | 4 | 5
4 | 王五 | 2 | 2 | 3

## 问题类型分布
问题类型 | 数量
部位不一致 | 5
缺少旁站照片 | 4
缺少坍落度 | 3
缺少旁站日志 | 3
缺少试块组数 | 2
缺少监理签名 | 2
清单记录未匹配 | 2
监理员不一致 | 1
照片时间异常 | 1
强度等级不一致 | 1

## 责任岗位分布
责任岗位 | 问题数
项目质量总监 | 9
试验员 | 5
旁站监理员 | 5
施工资料员 | 5

## 未匹配清单
序号 | 楼栋 | 部位 | 强度等级 | 浇筑日期 | 监理员
1 | 3号楼 | 一层墙板 | C30P6 | 2024-01-06 | 赵六
2 | 2号楼 | 一层墙板 | C40 | 2024-01-13 | 李四