## 统计概览
指标 | 数值
总记录数 | 15
合格记录 | 0
有问题记录 | 15
合格率 | 0.0%
累计问题数 | 30
一致性冲突数 | 17
涉及楼栋数 | 4
涉及监理员数 | 4
楼栋列表 | 1号楼, 2号楼, 3号楼, 5号楼
监理员列表 | 张三, 李四, 王五, 赵六

## 问题记录概览
记录编号 | 项目名称 | 楼栋号 | 浇筑日期 | 浇筑部位 | 强度等级 | 坍落度 | 试块组数 | 监理员 | 监理签名 | 照片数量 | 资料一致性 | 问题数量 | 最高严重程度 | 问题描述
20240102_1号楼_二层梁板(缺少强度等级) | 示例项目_阳光花园二期 | 1号楼 | 2024-01-02 | 二层梁 | C35 | 160±20mm | 2 组 | 李四 | 有 | 6 | ⚠️冲突：部位 | 1 | 重要 | 【浇筑部位】资料不一致：文件夹名：二层梁 ¦ 日志：二层梁 ¦ 清单：二层梁板
20240105_5号楼_C45(多字段缺失) | 示例项目_阳光花园二期 | 5号楼 | 2024-01-05 | 三层柱 | C45 |  |  | 李四 | 无 | 1 | ⚠️冲突：部位 | 5 | 严重 | 缺少【坍落度】未填写; 缺少【试块组数】未填写; 监理员【李四】未签名; 旁站照片数量不足（应有≥3张，实际1张）; 【浇筑部位】资料不一致：日志：三层柱 ¦ 清单：三层柱墙
20240106_2号楼_地下室负一层墙板_C30P6(一致性冲突-楼栋不一致) | 示例项目_阳光花园二期 | 2号楼 | 2024-01-06 | 一层墙 | C30P6 | 160±20mm | 4 组 | 赵六 | 有 | 6 | ⚠️冲突：楼栋、部位 | 2 | 重要 | 【楼栋号】资料不一致：文件夹名：2号楼 ¦ 日志：2号楼 ¦ 清单：3号楼; 【浇筑部位】资料不一致：文件夹名：一层墙 ¦ 日志：一层墙 ¦ 清单：地下室负一层墙板
20240107_5号楼_四层梁板柱_C40(一致性冲突-部位不一致) | 示例项目_阳光花园二期 | 5号楼 | 2024-01-07 | 四层梁 | C40 | 160±20mm | 3 组 | 王五 | 有 | 3 | ⚠️冲突：部位 | 1 | 重要 | 【浇筑部位】资料不一致：文件夹名：四层梁 ¦ 日志：四层梁 ¦ 清单：清单版四层梁板柱
20240109_1号楼_三层柱墙_C45(一致性冲突-监理员不一致) | 示例项目_阳光花园二期 | 1号楼 | 2024-01-09 | 三层柱 | C45 | 160±20mm | 4 组 | 赵六 | 有 | 4 | ⚠️冲突：部位、监理员 | 2 | 重要 | 【浇筑部位】资料不一致：文件夹名：三层柱 ¦ 日志：三层柱 ¦ 清单：三层柱墙; 【监理员】资料不一致：日志：赵六 ¦ 清单：张三
20240109_2号楼_五层基础承台_C45(照片时间早于浇筑3天) | 示例项目_阳光花园二期 | 2号楼 | 2024-01-09 | 五层基 | C45 | 160±20mm | 2 组 | 张三 | 有 | 3 | ⚠️冲突：部位 | 2 | 重要 | 照片整体早于浇筑日期3天 （最早2024-01-06，浇筑2024-01-09），超出允许提前1天范围; 【浇筑部位】资料不一致：文件夹名：五层基 ¦ 日志：五层基 ¦ 清单：五层基础承台
20240109_5号楼_五层基础承台_C40(缺少坍落度) | 示例项目_阳光花园二期 | 5号楼 | 2024-01-09 | 五层基 | C40 |  | 2 组 | 李四 | 有 | 6 | ⚠️冲突：部位 | 2 | 重要 | 缺少【坍落度】未填写; 【浇筑部位】资料不一致：文件夹名：五层基 ¦ 日志：五层基 ¦ 清单：五层基础承台
20240112_3号楼_二层梁板_C35(缺少试块组数) | 示例项目_阳光花园二期 | 3号楼 | 2024-01-12 | 二层梁 | C35 | 160±20mm |  | 张三 | 有 | 3 | ⚠️冲突：部位 | 2 | 重要 | 缺少【试块组数】未填写; 【浇筑部位】资料不一致：文件夹名：二层梁 ¦ 日志：二层梁 ¦ 清单：二层梁板
清单-15 | 示例项目_阳光花园二期 | 2号楼 | 2024-01-13 | 一层墙 | C40 | 160±20mm | 2.0 | 李四 | 有 | 0 | ✅一致 | 2 | 重要 | 未找到旁站日志文件; 旁站照片数量不足（应有≥3张，实际0张）
20240114_1号楼_三层柱墙_C40(缺少监理签名) | 示例项目_阳光花园二期 | 1号楼 | 2024-01-14 | 三层柱 | C40 | 160±20mm | 4 组 | 张三 | 无 | 6 | ⚠️冲突：部位 | 2 | 严重 | 监理员【张三】未签名; 【浇筑部位】资料不一致：文件夹名：三层柱 ¦ 日志：三层柱 ¦ 清单：三层柱墙
20240119_1号楼_四层梁板柱_C30(照片不足) | 示例项目_阳光花园二期 | 1号楼 | 2024-01-19 | 四层梁 | C30 | 160±20mm | 4 组 | 王五 | 有 | 1 | ⚠️冲突：部位 | 2 | 重要 | 旁站照片数量不足（应有≥3张，实际1张）; 【浇筑部位】资料不一致：文件夹名：四层梁 ¦ 日志：四层梁 ¦ 清单：四层梁板柱
20240122_1号楼_一层梁板柱_C40(完整无缺项) | 示例项目_阳光花园二期 | 1号楼 | 2024-01-22 | 一层梁 | C40 | 160±20mm | 3 组 | 李四 | 有 | 4 | ⚠️冲突：部位 | 1 | 重要 | 【浇筑部位】资料不一致：文件夹名：一层梁 ¦ 日志：一层梁 ¦ 清单：一层梁板柱
20240124_1号楼_一层梁板柱_C35(缺少日志文件) | 示例项目_阳光花园二期 | 1号楼 | 2024-01-24 | 一层梁 | C35 | 160±20mm | 4.0 | 张三 | 有 | 4 | ⚠️冲突：部位 | 2 | 重要 | 未找到旁站日志文件; 【浇筑部位】资料不一致：文件夹名：一层梁 ¦ 清单：一层梁板柱
20240124_3号楼_二层梁板_C45(一致性冲突-强度等级不一致) | 示例项目_阳光花园二期 | 3号楼 | 2024-01-24 | 二层梁 | C40 | 160±20mm | 5 组 | 赵六 | 有 | 4 | ⚠️冲突：部位、强度 | 2 | 重要 | 【浇筑部位】资料不一致：文件夹名：二层梁 ¦ 日志：二层梁 ¦ 清单：二层梁板; 【强度等级】资料不一致：文件夹名：C45 ¦ 日志：C40 ¦ 清单：C45
20240125_1号楼_C30P6(缺少部位) | 示例项目_阳光花园二期 | 1号楼 | 2024-01-25 | 一层墙 | C30P6 |  | 2 组 | 赵六 | 有 | 3 | ⚠️冲突：部位 | 2 | 重要 | 缺少【坍落度】未填写; 【浇筑部位】资料不一致：日志：一层墙 ¦ 清单：地下室负一层墙板

## 详细问题清单
序号 | 严重程度 | 记录编号 | 楼栋 | 浇筑日期 | 部位 | 强度等级 | 监理员 | 问题类型 | 详细描述 | 整改建议 | 责任人
1 | 严重 | 20240105_5号楼_C45(多字段缺失) | 5号楼 | 2024-01-05 | 三层柱 | C45 | 李四 | 缺少监理签名 | 监理员【李四】未签名 | 请通知该旁站监理员在24小时内完成补签，原件扫描存档 | 旁站监理员
2 | 重要 | 20240105_5号楼_C45(多字段缺失) | 5号楼 | 2024-01-05 | 三层柱 | C45 | 李四 | 缺少坍落度 | 缺少【坍落度】未填写 | 请根据开盘鉴定或现场实测数据补填坍落度值（如 160±20mm） | 试验员
3 | 重要 | 20240105_5号楼_C45(多字段缺失) | 5号楼 | 2024-01-05 | 三层柱 | C45 | 李四 | 缺少试块组数 | 缺少【试块组数】未填写 | 请按规范要求补填试块组数（≥100m³不少于1组，不足100m³也需1组） | 试验员
4 | 重要 | 20240105_5号楼_C45(多字段缺失) | 5号楼 | 2024-01-05 | 三层柱 | C45 | 李四 | 部位不一致 | 【浇筑部位】资料不一致：日志：三层柱 ¦ 清单：三层柱墙 | 请核对文件夹名、旁站日志、浇筑清单中的字段，保持三处信息一致后重新归档 | 项目质量总监
5 | 一般 | 20240105_5号楼_C45(多字段缺失) | 5号楼 | 2024-01-05 | 三层柱 | C45 | 李四 | 缺少旁站照片 | 旁站照片数量不足（应有≥3张，实际1张） | 请要求施工单位补充旁站过程照片（开盘、浇筑中、收面各至少1张），照片需显示部位和时间水印 | 施工资料员
6 | 严重 | 20240114_1号楼_三层柱墙_C40(缺少监理签名) | 1号楼 | 2024-01-14 | 三层柱 | C40 | 张三 | 缺少监理签名 | 监理员【张三】未签名 | 请通知该旁站监理员在24小时内完成补签，原件扫描存档 | 旁站监理员
7 | 重要 | 20240114_1号楼_三层柱墙_C40(缺少监理签名) | 1号楼 | 2024-01-14 | 三层柱 | C40 | 张三 | 部位不一致 | 【浇筑部位】资料不一致：文件夹名：三层柱 ¦ 日志：三层柱 ¦ 清单：三层柱墙 | 请核对文件夹名、旁站日志、浇筑清单中的字段，保持三处信息一致后重新归档 | 项目质量总监
8 | 重要 | 20240102_1号楼_二层梁板(缺少强度等级) | 1号楼 | 2024-01-02 | 二层梁 | C35 | 李四 | 部位不一致 | 【浇筑部位】资料不一致：文件夹名：二层梁 ¦ 日志：二层梁 ¦ 清单：二层梁板 | 请核对文件夹名、旁站日志、浇筑清单中的字段，保持三处信息一致后重新归档 | 项目质量总监
9 | 重要 | 20240106_2号楼_地下室负一层墙板_C30P6(一致性冲突-楼栋不一致) | 2号楼 | 2024-01-06 | 一层墙 | C30P6 | 赵六 | 楼栋号不一致 | 【楼栋号】资料不一致：文件夹名：2号楼 ¦ 日志：2号楼 ¦ 清单：3号楼 | 请核对文件夹名、旁站日志、浇筑清单中的字段，保持三处信息一致后重新归档 | 项目质量总监
10 | 重要 | 20240106_2号楼_地下室负一层墙板_C30P6(一致性冲突-楼栋不一致) | 2号楼 | 2024-01-06 | 一层墙 | C30P6 | 赵六 | 部位不一致 | 【浇筑部位】资料不一致：文件夹名：一层墙 ¦ 日志：一层墙 ¦ 清单：地下室负一层墙板 | 请核对文件夹名、旁站日志、浇筑清单中的字段，保持三处信息一致后重新归档 | 项目质量总监
11 | 重要 | 20240107_5号楼_四层梁板柱_C40(一致性冲突-部位不一致) | 5号楼 | 2024-01-07 | 四层梁 | C40 | 王五 | 部位不一致 | 【浇筑部位】资料不一致：文件夹名：四层梁 ¦ 日志：四层梁 ¦ 清单：清单版四层梁板柱 | 请核对文件夹名、旁站日志、浇筑清单中的字段，保持三处信息一致后重新归档 | 项目质量总监
12 | 重要 | 20240109_1号楼_三层柱墙_C45(一致性冲突-监理员不一致) | 1号楼 | 2024-01-09 | 三层柱 | C45 | 赵六 | 部位不一致 | 【浇筑部位】资料不一致：文件夹名：三层柱 ¦ 日志：三层柱 ¦ 清单：三层柱墙 | 请核对文件夹名、旁站日志、浇筑清单中的字段，保持三处信息一致后重新归档 | 项目质量总监
13 | 重要 | 20240109_1号楼_三层柱墙_C45(一致性冲突-监理员不一致) | 1号楼 | 2024-01-09 | 三层柱 | C45 | 赵六 | 监理员不一致 | 【监理员】资料不一致：日志：赵六 ¦ 清单：张三 | 请核对文件夹名、旁站日志、浇筑清单中的字段，保持三处信息一致后重新归档 | 项目质量总监
14 | 重要 | 20240109_2号楼_五层基础承台_C45(照片时间早于浇筑3天) | 2号楼 | 2024-01-09 | 五层基 | C45 | 张三 | 照片时间异常 | 照片整体早于浇筑日期3天 （最早2024-01-06，浇筑2024-01-09），超出允许提前1天范围 | 请核对照片拍摄时间与实际浇筑时段，必要时补充说明或更换原始照片 | 施工资料员
15 | 重要 | 20240109_2号楼_五层基础承台_C45(照片时间早于浇筑3天) | 2号楼 | 2024-01-09 | 五层基 | C45 | 张三 | 部位不一致 | 【浇筑部位】资料不一致：文件夹名：五层基 ¦ 日志：五层基 ¦ 清单：五层基础承台 | 请核对文件夹名、旁站日志、浇筑清单中的字段，保持三处信息一致后重新归档 | 项目质量总监
16 | 重要 | 20240109_5号楼_五层基础承台_C40(缺少坍落度) | 5号楼 | 2024-01-09 | 五层基 | C40 | 李四 | 缺少坍落度 | 缺少【坍落度】未填写 | 请根据开盘鉴定或现场实测数据补填坍落度值（如 160±20mm） | 试验员
17 | 重要 | 20240109_5号楼_五层基础承台_C40(缺少坍落度) | 5号楼 | 2024-01-09 | 五层基 | C40 | 李四 | 部位不一致 | 【浇筑部位】资料不一致：文件夹名：五层基 ¦ 日志：五层基 ¦ 清单：五层基础承台 | 请核对文件夹名、旁站日志、浇筑清单中的字段，保持三处信息一致后重新归档 | 项目质量总监
18 | 重要 | 20240112_3号楼_二层梁板_C35(缺少试块组数) | 3号楼 | 2024-01-12 | 二层梁 | C35 | 张三 | 缺少试块组数 | 缺少【试块组数】未填写 | 请按规范要求补填试块组数（≥100m³不少于1组，不足100m³也需1组） | 试验员
19 | 重要 | 20240112_3号楼_二层梁板_C35(缺少试块组数) | 3号楼 | 2024-01-12 | 二层梁 | C35 | 张三 | 部位不一致 | 【浇筑部位】资料不一致：文件夹名：二层梁 ¦ 日志：二层梁 ¦ 清单：二层梁板 | 请核对文件夹名、旁站日志、浇筑清单中的字段，保持三处信息一致后重新归档 | 项目质量总监
20 | 重要 | 20240119_1号楼_四层梁板柱_C30(照片不足) | 1号楼 | 2024-01-19 | 四层梁 | C30 | 王五 | 部位不一致 | 【浇筑部位】资料不一致：文件夹名：四层梁 ¦ 日志：四层梁 ¦ 清单：四层梁板柱 | 请核对文件夹名、旁站日志、浇筑清单中的字段，保持三处信息一致后重新归档 | 项目质量总监
21 | 一般 | 20240119_1号楼_四层梁板柱_C30(照片不足) | 1号楼 | 2024-01-19 | 四层梁 | C30 | 王五 | 缺少旁站照片 | 旁站照片数量不足（应有≥3张，实际1张） | 请要求施工单位补充旁站过程照片（开盘、浇筑中、收面各至少1张），照片需显示部位和时间水印 | 施工资料员
22 | 重要 | 20240122_1号楼_一层梁板柱_C40(完整无缺项) | 1号楼 | 2024-01-22 | 一层梁 | C40 | 李四 | 部位不一致 | 【浇筑部位】资料不一致：文件夹名：一层梁 ¦ 日志：一层梁 ¦ 清单：一层梁板柱 | 请核对文件夹名、旁站日志、浇筑清单中的字段，保持三处信息一致后重新归档 | 项目质量总监
23 | 重要 | 20240124_1号楼_一层梁板柱_C35(缺少日志文件) | 1号楼 | 2024-01-24 | 一层梁 | C35 | 张三 | 缺少旁站日志 | 未找到旁站日志文件 | 请补做旁站监理日志，需包含人、机、料、法、环五要素并签名 | 旁站监理员
24 | 重要 | 20240124_1号楼_一层梁板柱_C35(缺少日志文件) | 1号楼 | 2024-01-24 | 一层梁 | C35 | 张三 | 部位不一致 | 【浇筑部位】资料不一致：文件夹名：一层梁 ¦ 清单：一层梁板柱 | 请核对文件夹名、旁站日志、浇筑清单中的字段，保持三处信息一致后重新归档 | 项目质量总监
25 | 重要 | 20240124_3号楼_二层梁板_C45(一致性冲突-强度等级不一致) | 3号楼 | 2024-01-24 | 二层梁 | C40 | 赵六 | 部位不一致 | 【浇筑部位】资料不一致：文件夹名：二层梁 ¦ 日志：二层梁 ¦ 清单：二层梁板 | 请核对文件夹名、旁站日志、浇筑清单中的字段，保持三处信息一致后重新归档 | 项目质量总监
26 | 重要 | 20240124_3号楼_二层梁板_C45(一致性冲突-强度等级不一致) | 3号楼 | 2024-01-24 | 二层梁 | C40 | 赵六 | 强度等级不一致 | 【强度等级】资料不一致：文件夹名：C45 ¦ 日志：C40 ¦ 清单：C45 | 请核对文件夹名、旁站日志、浇筑清单中的字段，保持三处信息一致后重新归档 | 项目质量总监
27 | 重要 | 20240125_1号楼_C30P6(缺少部位) | 1号楼 | 2024-01-25 | 一层墙 | C30P6 | 赵六 | 缺少坍落度 | 缺少【坍落度】未填写 | 请根据开盘鉴定或现场实测数据补填坍落度值（如 160±20mm） | 试验员
28 | 重要 | 20240125_1号楼_C30P6(缺少部位) | 1号楼 | 2024-01-25 | 一层墙 | C30P6 | 赵六 | 部位不一致 | 【浇筑部位】资料不一致：日志：一层墙 ¦ 清单：地下室负一层墙板 | 请核对文件夹名、旁站日志、浇筑清单中的字段，保持三处信息一致后重新归档 | 项目质量总监
29 | 重要 | 清单-15 | 2号楼 | 2024-01-13 | 一层墙 | C40 | 李四 | 缺少旁站日志 | 未找到旁站日志文件 | 请补做旁站监理日志，需包含人、机、料、法、环五要素并签名 | 旁站监理员
30 | 一般 | 清单-15 | 2号楼 | 2024-01-13 | 一层墙 | C40 | 李四 | 缺少旁站照片 | 旁站照片数量不足（应有≥3张，实际0张） | 请要求施工单位补充旁站过程照片（开盘、浇筑中、收面各至少1张），照片需显示部位和时间水印 | 施工资料员

## 一致性冲突
序号 | 记录编号 | 楼栋 | 浇筑日期 | 冲突字段 | 文件夹名 | 旁站日志 | 浇筑清单 | 整改建议 | 责任人
1 | 20240102_1号楼_二层梁板(缺少强度等级) | 1号楼 | 2024-01-02 | 浇筑部位 | 二层梁 | 二层梁 | 二层梁板 | 请核对文件夹名、旁站日志、浇筑清单中的字段，保持三处信息一致后重新归档 | 项目质量总监
2 | 20240105_5号楼_C45(多字段缺失) | 5号楼 | 2024-01-05 | 浇筑部位 | — | 三层柱 | 三层柱墙 | 请核对文件夹名、旁站日志、浇筑清单中的字段，保持三处信息一致后重新归档 | 项目质量总监
3 | 20240106_2号楼_地下室负一层墙板_C30P6(一致性冲突-楼栋不一致) | 2号楼 | 2024-01-06 | 楼栋号 | 2号楼 | 2号楼 | 3号楼 | 请核对文件夹名、旁站日志、浇筑清单中的字段，保持三处信息一致后重新归档 | 项目质量总监
4 | 20240106_2号楼_地下室负一层墙板_C30P6(一致性冲突-楼栋不一致) | 2号楼 | 2024-01-06 | 浇筑部位 | 一层墙 | 一层墙 | 地下室负一层墙板 | 请核对文件夹名、旁站日志、浇筑清单中的字段，保持三处信息一致后重新归档 | 项目质量总监
5 | 20240107_5号楼_四层梁板柱_C40(一致性冲突-部位不一致) | 5号楼 | 2024-01-07 | 浇筑部位 | 四层梁 | 四层梁 | 清单版四层梁板柱 | 请核对文件夹名、旁站日志、浇筑清单中的字段，保持三处信息一致后重新归档 | 项目质量总监
6 | 20240109_1号楼_三层柱墙_C45(一致性冲突-监理员不一致) | 1号楼 | 2024-01-09 | 浇筑部位 | 三层柱 | 三层柱 | 三层柱墙 | 请核对文件夹名、旁站日志、浇筑清单中的字段，保持三处信息一致后重新归档 | 项目质量总监
7 | 20240109_1号楼_三层柱墙_C45(一致性冲突-监理员不一致) | 1号楼 | 2024-01-09 | 监理员 | — | 赵六 | 张三 | 请核对文件夹名、旁站日志、浇筑清单中的字段，保持三处信息一致后重新归档 | 项目质量总监
8 | 20240109_2号楼_五层基础承台_C45(照片时间早于浇筑3天) | 2号楼 | 2024-01-09 | 浇筑部位 | 五层基 | 五层基 | 五层基础承台 | 请核对文件夹名、旁站日志、浇筑清单中的字段，保持三处信息一致后重新归档 | 项目质量总监
9 | 20240109_5号楼_五层基础承台_C40(缺少坍落度) | 5号楼 | 2024-01-09 | 浇筑部位 | 五层基 | 五层基 | 五层基础承台 | 请核对文件夹名、旁站日志、浇筑清单中的字段，保持三处信息一致后重新归档 | 项目质量总监
10 | 20240112_3号楼_二层梁板_C35(缺少试块组数) | 3号楼 | 2024-01-12 | 浇筑部位 | 二层梁 | 二层梁 | 二层梁板 | 请核对文件夹名、旁站日志、浇筑清单中的字段，保持三处信息一致后重新归档 | 项目质量总监
11 | 20240114_1号楼_三层柱墙_C40(缺少监理签名) | 1号楼 | 2024-01-14 | 浇筑部位 | 三层柱 | 三层柱 | 三层柱墙 | 请核对文件夹名、旁站日志、浇筑清单中的字段，保持三处信息一致后重新归档 | 项目质量总监
12 | 20240119_1号楼_四层梁板柱_C30(照片不足) | 1号楼 | 2024-01-19 | 浇筑部位 | 四层梁 | 四层梁 | 四层梁板柱 | 请核对文件夹名、旁站日志、浇筑清单中的字段，保持三处信息一致后重新归档 | 项目质量总监
13 | 20240122_1号楼_一层梁板柱_C40(完整无缺项) | 1号楼 | 2024-01-22 | 浇筑部位 | 一层梁 | 一层梁 | 一层梁板柱 | 请核对文件夹名、旁站日志、浇筑清单中的字段，保持三处信息一致后重新归档 | 项目质量总监
14 | 20240124_1号楼_一层梁板柱_C35(缺少日志文件) | 1号楼 | 2024-01-24 | 浇筑部位 | 一层梁 | — | 一层梁板柱 | 请核对文件夹名、旁站日志、浇筑清单中的字段，保持三处信息一致后重新归档 | 项目质量总监
15 | 20240124_3号楼_二层梁板_C45(一致性冲突-强度等级不一致) | 3号楼 | 2024-01-24 | 浇筑部位 | 二层梁 | 二层梁 | 二层梁板 | 请核对文件夹名、旁站日志、浇筑清单中的字段，保持三处信息一致后重新归档 | 项目质量总监
16 | 20240124_3号楼_二层梁板_C45(一致性冲突-强度等级不一致) | 3号楼 | 2024-01-24 | 强度等级 | C45 | C40 | C45 | 请核对文件夹名、旁站日志、浇筑清单中的字段，保持三处信息一致后重新归档 | 项目质量总监
17 | 20240125_1号楼_C30P6(缺少部位) | 1号楼 | 2024-01-25 | 浇筑部位 | — | 一层墙 | 地下室负一层墙板 | 请核对文件夹名、旁站日志、浇筑清单中的字段，保持三处信息一致后重新归档 | 项目质量总监