## 统计概览
指标 | 数值
总记录数 | 4
合格记录 | 0
有问题记录 | 4
合格率 | 0.0%
累计问题数 | 7
涉及楼栋数 | 2
涉及监理员数 | 3
楼栋列表 | 1号楼, 5号楼
监理员列表 | 张三, 李四, 赵六

## 问题记录概览
记录编号 | 项目名称 | 楼栋号 | 浇筑日期 | 浇筑部位 | 强度等级 | 坍落度 | 试块组数 | 监理员 | 监理签名 | 照片数量 | 问题数量 | 最高严重程度 | 问题描述
20240102_1号楼_二层梁板(缺少强度等级) | 示例项目_阳光花园二期 | 1号楼 | 2024-01-02 | 二层梁 |  | 160±20mm | 2.0 | 李四 | 有 | 6 | 1 | 严重 | 缺少【强度等级】未填写
20240105_5号楼_C45(多字段缺失) | 示例项目_阳光花园二期 | 5号楼 | 2024-01-05 |  | C45 |  | 4.0 | 李四 | 无 | 1 | 4 | 严重 | 缺少【浇筑部位】未填写; 缺少【坍落度】未填写; 监理员【李四】未签名; 旁站照片数量不足（应有≥3张，实际1张）
20240114_1号楼_三层柱墙_C40(缺少监理签名) | 示例项目_阳光花园二期 | 1号楼 | 2024-01-14 | 三层柱 | C40 | 160±20mm | 4.0 | 张三 | 无 | 6 | 1 | 严重 | 监理员【张三】未签名
20240125_1号楼_C30P6(缺少部位) | 示例项目_阳光花园二期 | 1号楼 | 2024-01-25 |  | C30P6 | 160±20mm | 2.0 | 赵六 | 有 | 3 | 1 | 严重 | 缺少【浇筑部位】未填写

## 详细问题清单
序号 | 严重程度 | 记录编号 | 楼栋 | 浇筑日期 | 部位 | 强度等级 | 监理员 | 问题类型 | 详细描述
1 | 严重 | 20240102_1号楼_二层梁板(缺少强度等级) | 1号楼 | 2024-01-02 | 二层梁 | — | 李四 | 缺少强度等级 | 缺少【强度等级】未填写
2 | 严重 | 20240105_5号楼_C45(多字段缺失) | 5号楼 | 2024-01-05 | — | C45 | 李四 | 缺少部位 | 缺少【浇筑部位】未填写
3 | 严重 | 20240105_5号楼_C45(多字段缺失) | 5号楼 | 2024-01-05 | — | C45 | 李四 | 缺少监理签名 | 监理员【李四】未签名
4 | 重要 | 20240105_5号楼_C45(多字段缺失) | 5号楼 | 2024-01-05 | — | C45 | 李四 | 缺少坍落度 | 缺少【坍落度】未填写
5 | 一般 | 20240105_5号楼_C45(多字段缺失) | 5号楼 | 2024-01-05 | — | C45 | 李四 | 缺少旁站照片 | 旁站照片数量不足（应有≥3张，实际1张）
6 | 严重 | 20240114_1号楼_三层柱墙_C40(缺少监理签名) | 1号楼 | 2024-01-14 | 三层柱 | C40 | 张三 | 缺少监理签名 | 监理员【张三】未签名
7 | 严重 | 20240125_1号楼_C30P6(缺少部位) | 1号楼 | 2024-01-25 | — | C30P6 | 赵六 | 缺少部位 | 缺少【浇筑部位】未填写